## EDT
WBS (Work Breakdown Structure) o EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo)
Sitio Web Club de Mecatrónica
Análisis y Diseño | FrontEnd |  | Sistema Backend | Base de Datos
Levantamiento de Requerimientos | Sistema de Login y Control de Acceso de Usuarios |  | Sistema de Conexión a Base de datos y ORMs | Diseño e Implementación de Modelo Lógico de la Base de Datos Relacional
Diseño de Diagrama de Clase |  | Sistema de registro simplificado | API Web para manejo de solicitudes del FrontEnd |  | Normalización de tablas
Diseño de Diagrama de Actividades |  | Sistema de registro compuesto | Sistema de gestión de errores | Diseño de vistas y triggers
Diagrama de Casos de Uso |  | Validación de Accesos y Permisos | Sistema de filtros de seguridad | Diseño de Querys y operaciones SQL para soportar la lógica de negocios
Diagrama de Despligue |  | Interface de usuario LCA
Diccionario de datos | Home Page
Documentación de procedimientos y pruebas |  | Componente de Noticias Destacadas
Documentación de versionamiento |  | Componente Descripción del Club
Diseño de Manuales de Operación |  | Componente Visualización de Integrantes Destacados
Análisis de Código |  | Componente Visualización de Proyectos
Gestión del proyecto |  | Componentes Visualización de Eventos
Footer
Dashboard User
Sistema de Gestión de Recompensas
Sistema de publicación de Blogs/Proyectos
Posicionamiento como Integrante del Club
Componente Gestión & Exhibición de Portafolio
Blogs Page
Componente de Visualizaciónd de Publicaciones
Panel de Administración Central
Componente de gestión de usuarios
Componente de gestión de correos

## ASIGNACIÓN DE CARGA
N° | Componetes y Sistemas |  | Responsable | Estimación de Responsable (HORAS)
1 | Sistema de Login y Control de Acceso de Usuarios
2 |  | Sistema de registro mediante correo espol |  | 5
4 |  | Validación de Accesos y Permisos |  | 5
5 |  | Interface de usuario LCA |  | 5
6 | Home Page
7 |  | Componente de Noticias Destacadas |  | 10
8 |  | Componente Descripción del Club |  | 5
9 |  | Componente Visualización de Integrantes Destacados |  | 10
10 |  | Componente Visualización de Proyectos |  | 10
11 |  | Componentes Visualización de Eventos |  | 5
12 |  | Footer |  | 2
13 | Dashboard User
14 |  | Sistema de Gestión de Recompensas |  | 10
15 |  | Sistema de publicación de Blogs/Proyectos |  | 10
16 |  | Posicionamiento como Integrante del Club |  | 10
17 |  | Componente Gestión & Exhibición de Portafolio |  | 15
18 | Blogs Page
19 |  | Componente de Visualización de Publicaciones |  | 10
21 | Panel de Administración Central
22 |  | Componente de gestión de usuarios |  | 15
23 |  | Componente de gestión de correos |  | 10
25 | Sistema de Conexión a Base de datos y ORMs |  |  | 5
26 | API Web para manejo de solicitudes del FrontEnd |  |  | 20
30 | Sistema de gestión de errores |  |  | 5
N° | Sistema de filtros de seguridad |  |  | 5
31 | Diseño e Implementación de Modelo Lógico de la Base de Datos Relacional |  |  | 5
33 | Diseño de vistas y triggers |  |  | 5
34 | Diseño de Querys y operaciones SQL para soportar la lógica de negocios |  |  | 10
|  |  | TOTAL HORAS | 192