## EDT
WBS (Work Breakdown Structure) o EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo)
Sitio Web Club de Mecatrónica
Análisis y Diseño | FrontEnd |  | Sistema Backend | Base de Datos
Levantamiento de Requerimientos | Sistema de Login y Control de Acceso de Usuarios |  | Sistema de Conexión a Base de datos y ORMs | Diseño e Implementación de Modelo Lógico de la Base de Datos Relacional
Diseño de Diagrama de Clase |  | Sistema de registro simplificado | API Web para manejo de solicitudes del FrontEnd |  | Normalización de tablas
Diseño de Diagrama de Actividades |  | Sistema de registro compuesto | Sistema de gestión de errores | Diseño de vistas y triggers
Diagrama de Casos de Uso |  | Validación de Accesos y Permisos | Sistema de filtros de seguridad | Diseño de Querys y operaciones SQL para soportar la lógica de negocios
Diagrama de Despligue |  | Interface de usuario LCA
Diccionario de datos | Home Page
Documentación de procedimientos y pruebas |  | Componente de Noticias Destacadas
Documentación de versionamiento |  | Componente Descripción del Club
Diseño de Manuales de Operación |  | Componente Visualización de Integrantes Destacados
Análisis de Código |  | Componente Visualización de Proyectos
Gestión del proyecto |  | Componentes Visualización de Eventos
Diseño de Mockup para Panel de Control de cada Usuario |  | Footer
Diseño de Mockup para portal de publicación de proyectos | Dashboard User
Diseño de Mockup para panel de administración directiva |  | Sistema de Gestión de Recompensas
Sistema de publicación de Blogs/Proyectos
Posicionamiento como Integrante del Club
Componente Gestión & Exhibición de Portafolio
Blogs Page
Componente de Visualizaciónd de Publicaciones
Inventario Control Page
Componente de visualización de materiales disponibles
sistema de préstamo de materiales
Panel de Administración Central
Componente de gestión de usuarios
Componente de gestión de correos

## ASIGNACIÓN DE CARGA
N° | Componetes y Sistemas |  | Responsable | Estimación de Responsable (HORAS)
1 | Diseño de Diagrama de Clase |  | David | 10
2 | Diseño de Diagrama de Actividades |  | Diana | 10
3 | Diccionario de datos |  | Diana | 20
4 | Diseño de Mockup para Panel de Control de cada Usuario |  | Darly | 10
5 | Diseño de Mockup para portal de publicación de proyectos |  | David | 10
6 | Diseño de Mockup para panel de administración directiva |  | Angie | 10
7 | Sistema de Login y Control de Acceso de Usuarios |  | Neythan
8 |  | Sistema de registro mediante correo espol |  | 10
9 |  | Validación de Accesos y Permisos |  | 10
10 |  | Interface de usuario LCA |  | 10
11 | Home Page
12 |  | Componente de Noticias Destacadas | Neythan | 15
13 |  | Componente Descripción del Club | David & Angie | 10
14 |  | Componente Visualización de Integrantes Destacados | Israel | 20
15 |  | Componente Visualización de Proyectos |  | 20
16 |  | Componentes Visualización de Eventos |  | 10
17 |  | Footer | Darly | 5
18 | Dashboard User
19 |  | Sistema de Gestión de Recompensas | Neythan | 20
20 |  | Posicionamiento como Integrante del Club | Israel | 20
21 |  | Componente Gestión & Exhibición de Portafolio |  | 20
22 | Blogs Page
23 |  | Sistema de publicación de Blogs/Proyectos | Miguel | 20
24 |  | Componente de Visualización de Publicaciones |  | 20
25 | Inventario Control Page
26 |  | Componente de visualización de materiales disponibles | Arom | 15
27 |  | sistema de préstamo de materiales |  | 15
28 | Panel de Administración Central
29 |  | Componente de gestión de usuarios | David & Angie | 15
30 |  | Componente de gestión de correos |  | 10
31 | Sistema de Conexión a Base de datos y ORMs |  | Neythan | 10
32 | API Web para manejo de solicitudes del FrontEnd |  |  | 25
33 | Sistema de gestión de errores |  | Israel | 10
34 | Sistema de filtros de seguridad |  |  | 10
35 | Diseño e Implementación de Modelo Lógico de la Base de Datos Relacional |  | Arom & Carlos | 10
36 | Diseño de vistas y triggers |  |  | 10
37 | Diseño de Querys y operaciones SQL para soportar la lógica de negocios |  |  | 10
|  |  | TOTAL HORAS | 420